## POR ESPECIALISTA 2014
|  |  | SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS TECNOLÓGICOS POR ESPECIALISTA |  |  |  |  | CÓDIGO: FO-UCT-09
[8 empty] | VIGENCIA | Nº REVISIÓN
[8 empty] | 2012-10-17 | 1
PAGINA: 1/ 1
[8 empty] | FECHA: | 2015-08-24
No. PROYECTO | AREA RESPONSABLE | ESPECIALISTA | PROYECTO | FECHAS |  | SEMAFORO | AVANCE | OBSERVACIÓN
|  |  |  | INICIO | FIN
1 | SIS | JAIRO GONZALEZ | BIWEB ESTADISTICAS | 2014-06-06 | 2015-02-24 | VENCIDA | 70% | INC 7-EST |  | Congelado
2 | SIS | TINAHI GARCIA | Automatización de Pagos de Impuestos Parafiscales: Seguro Social, Faov, Inces, desde el sistema Adam. | 2014-12-01 | 2015-02-06 | VENCIDA | 100% | Meta 3- ADP
3 | SIS | NOHEMI DIAZ | Automatización de Anexos Contables | 2014-12-01 | 2015-02-16 | VENCIDA | 100% | INC 30- CON |  | Retomado. A la espera de Certificación.
4 | SIS | AQUILES MARTINEZ | SICA- Camara de Aseguradores |  |  | VENCIDA |  | INC 1. DAU |  | Congelado
5 | SEI | JULIAN JATEM | Sistema de Inventario de los equipos con OCS | 2015-02-02 | 2015-02-10 | VENCIDA | 100% | INC 2. SEI
6 | SEI | JULIAN JATEM | Sistema de Backup con Bacula |  |  | VENCIDA |  | INC 3. SEI |  | Congelado.esperando equipo
7 | SIS | YENISE CHACARE | Reporte de Ingresos Diarios | 2015-02-10 | 2015-03-02 | VENCIDA | 100% | INC 4. SER
8 | SIS | JOSE VERA | Implementación de Elearning como medio de capacitación en el área de suscripción Personas. | 2015-02-18 | 2015-09-17 | ACTIVA | 40% | INC 5. SIS |  | Ajustado el plan por 22 dias. Congelado hasta el regreso de la especialista.
MARIA REYES
9 | SIS | NOHEMI DIAZ | Sistema de Inventarios. | 2015-07-06 | 2015-08-21 | VENCIDA | 40% | INC 6. SAU |  | Surgieron nuevos cambios en reunion (miercoles 19 ago). Pendiente culminación de Nota de Entrega y cambios solicitados
10 | SIS | TINAHI GARCIA | Automatización de Forma 13-12 del Seguro social. | 2015-03-24 | 2015-04-27 | VENCIDA | 100% | INC 7. ADP
11 | SIS | JOSE COUCOUVINOS | Proceso de Preliquidación/liquidación | 2015-03-16 | 2015-03-31 | VENCIDA | 100% | INC 8. TES
12 | PR | Linux Solutions | Automatizar el registro contable, de las transferencias Bancarias, Notas de credito y debito en el sistema. |  |  | VENCIDA | 90% | INC 9. SER |  | A la espera del formulario de pase a producción por parte del proveedor. Repetidos recordatorios han sido enviado via correo.
[6 empty] | VENCIDA |  | INC 10
14 | PASANTE | ALONSO SALAS | Gestion de Proyectos | 2015-05-11 | 2015-08-28 | POR VENCER | 60% | INC 11. UPT |  | Programada Prueba funcional para el lunes 24 de Agosto
15 | PASANTE | JESUS DURAN | Gestión de Cambios | 2015-05-11 | 2015-08-28 | POR VENCER | 20% | INC 12. SIS |  | Programada Prueba funcional para el lunes 24 de Agosto
16 | SIS | JOSE COUCOUVINOS | Afiliación y Domiciliación por Del Sur | 2015-06-05 | 2015-06-23 | VENCIDA | 100% | INC 13. SER
17 | SIS | JOSE VERA | Automatizacion datos de ventas de vehiculos y Fianzas emitidas. | 2015-06-11 | 2015-06-26 | VENCIDA | 100% | INC 14. CONS
18 | SIS | JOSE VERA | Automatización del reporte para siniestros incurridos que afectan las coberturas de gastos medicos mayores y enfermedades de alto costo. | 2015-06-26 | 2015-08-07 | VENCIDA | 70% | INC 15- REA |  | Tras reunion con Contabilidad (Martes 18 Ago) se añaden nuevas modificaciones.
19 | SIS | JOSE COUCOUVINOS | Adelanto de Comisiones/ Bonos a los intermediarios, polizas fraccionadas. | 2015-07-06 | 2015-08-05 | VENCIDA | 90% | INC 16- TES |  | Pases elaborados. Especialista de Vacaciones.
20 | SIS | TINAHI GARCIA | Analisis de Indemnización | 2015-06-25 | 2015-07-30 | VENCIDA | 90% | INC 17- SAU |  | Repetidas correcciones por parte del usuario. El jueves 21 Ago especialista solicita revision de nuevo.
21 | SIS | MARIA ANGELA PRADO | Adecuación y Estandarización de Reportes de Obligaciones del Sistema Acsel/x | 2015-07-20 | 2015-08-28 | POR VENCER | 70% | INC 18 - AUD
22 | SIS | JOSE VERA | Automatización de Reporte y TXT para Auditoría de Siniestros Pagados por parte de SUDEAASEG |  |  | VENCIDA |  | INC 19 - REA
23 | SEI | JESUS MARVAL | Migración Servidores Terminal | 2015-08-04 | 2015-08-31 | POR VENCER | 20% | INC 20 - SEI
24 | SEI | EMILIO PARUCHO | Implementación de System Center 2012 Configuration Manager R2 SCCM y Enpoint Protection SP2 |  |  | VENCIDA |  | INC 21 - SEI
VENCIDA
VENCIDA
VENCIDA
VENCIDA
VENCIDA
[6 empty] | VENCIDA |  |  |  |  | ,.
VENCIDA
VENCIDA
VENCIDA
VENCIDA
VENCIDA
VENCIDA
VENCIDA
VENCIDA
VENCIDA
VENCIDA
VENCIDA
VENCIDA
VENCIDA
VENCIDA
VENCIDA
VENCIDA
VENCIDA
VENCIDA
VENCIDA
VENCIDA
VENCIDA
VENCIDA
VENCIDA
VENCIDA
VENCIDA
VENCIDA
VENCIDA
VENCIDA
VENCIDA
VENCIDA
VENCIDA
|  | LEYENDA SEMAFORO | VENCIDA
POR VENCER
ACTIVA

## Asignacion Especilista
SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS
[6 empty] | FECHA: | 2015-08-24
No. | ESPECIALISTA | ACTIVIDAD y/o PROYECTO | FECHAS |  | AVANCE | OBSERVACIÓN
|  |  | INICIO | FIN
1 | YENISE CHACARE | OTRS Serfinca
2 | JOSE COUCOUVINOS | OTRS Caroni
3 | JAVIER URBANO | Generador TXT Red de Proveedores | 2014-08-19 | 2014-08-28 | 90% | INC 15-PER
|  | Modificacion tabla de mantenimiento de Proveedores Medico | 2014-08-19 | 2014-08-28 | 90% | INC 16-PER
|  | Modificación tabla de inclusión de Proveedores | 2014-08-19 | 2014-08-28 | 90% | INC 17-PER
|  | Mejoras en el proceso de pago de comisiones |  |  |  | INC 21-TES
4 | DAYANARA VIVAS | Status de Ordenes | 2014-08-26 | 2014-09-08 |  | INC 18-SAU
|  | Impresión de Constitucion de Reservas | 2014-08-26 | 2014-09-08 |  | INC 19-SAU
5 | NOHEMI DIAZ | PROGRAMACIÓN DE PAGO |  |  |  | Meta 7- TES
|  | INVENTARIO AUTO |  |  |  | META1- SAU
|  | INCENTIVO POR INCREMENTO DE LA CARTERA DE FIANZAS |  |  |  | INC- EST
6 | JAIRO GONZALEZ | BIWEB ESTADISTICAS | 2014-06-06 | 2014-09-10 |  | INC 7-EST
7 | SIGFREDO ALVARADO | [5 empty] | INC PRE
8 | JORGE RODRIGUEZ | [5 empty] | INC PRE
9 | AQUILES MARTINEZ | Solicitud y Aprobación de Vacaciones via Extranet de empleados. | 2014-08-14 | 2014-09-22 |  | INC 14-ADP
10 | TINAHI GARCIA |  |  |  |  | INC 14-ADP
11 | MARIA A. REYES | Implementación de Elearning en el área de Servicios Automóvil. | 2014-05-12 | 2014-11-17 |  | Meta 2-EF
OTRS
12 | JOSE VERA | Implementación de Elearning en el área de Servicios Automóvil. | 2014-05-12 | 2014-11-17 | 80% | Meta 2-EF
OTRS
13 | YELITZA ARREAZA | Implementación de E learning a los intermediarios de Seguros Caroni. | 2014-08-04 | 2014-09-08 | 90% | INC 12-UPCLC/FT
14 | MARIA PRADO | GRUPO DE USUARIOS